## 사용법
AI 파이프라인 통합 리소스/스케줄 관리 시트 v8
월별 탭 + 팀별 30행 색상 구간 + 주말/공휴일 워킹데이 반영 + 연간요약
색 표시
파랑 | 해당 직군 정원(TO)의 80~100% 채워진 상태
보라 | 정원(TO) 초과 - 조율 필요
회색 | 주말(토/일) 또는 대한민국 공휴일 - 실제 워킹데이 아님
1. 월별 탭
탭 구조 | 1월~12월 탭이 각각 독립된 통합관리. 그 달 업무만 그 탭에 입력.
행 = 한 업무명 | 영상 파이프라인 기준. 영상/이미지/기획(SB)이 각각 담당+MD 칸으로 붙음. 붙는 직군만 기입, 나머지 비움.
요청일 위치 | 소재명 바로 오른쪽. 완료일은 요일 없이 날짜만 표기(예: 8/14). 요청일·예상완료는 요일 포함 표기.
수량 | 영상 수 / 사이즈베리 수 / 다국어베리 수 3개 분리.
2. 팀별 색상 구간
30행 구간 | 각 월 탭 안에서 마케팅1~4팀 + 기타, 팀마다 30행씩 고정 구간으로 미리 배치. 구간 상단에 팀 이름 색상 배너.
고객팀 자동 | 구간 안 행의 '고객팀' 칸은 그 팀 이름과 색으로 자동 고정 - 별도 입력/선택 불필요. 다른 팀 업무는 해당 팀 구간에 입력.
30행 초과 시 | 해당 팀 업무가 30건을 넘으면 시트에서 행 삽입(우클릭 > 행 삽입)으로 구간을 늘리면 됩니다.
3. 워킹데이 (주말 + 대한민국 공휴일)
회색 처리 | 간트와 상단 TO 상태 모두 토/일 + 마스터의 대한민국 공휴일 목록에 해당하는 날짜는 회색 처리.
일정 계산 | 소요일 산정 시에도 공휴일을 제외하고 계산 - 예상완료일이 실제 근무일 기준으로 정확해짐.
공휴일 수정 | 마스터 시트의 공휴일 목록(설날/추석 등 음력 기반 포함)은 참고용 - 정부 발표 기준으로 매년 확인 후 수정 필요.
4. 연간요약
월별/누적 | 12개 월 탭에서 직접 집계. 매월 누적, 상반기(1-6)/하반기(7-12)/연간 합계, 월별 가동률.
팀/타이틀 | 고객팀x유형 연간 건수, 게임타이틀별 연간 MD - 12개 탭 합산.

## 마스터
마스터 / 기준정보
게임 타이틀 (25) | 고객팀 | 유형 | 상태 | 운영 파라미터
뱀피르 | 마케팅1팀 | 영상 | 대기 | 연도 | 2026
RF 글로벌 | 마케팅2팀 | 영상+이미지 | 진행 | 월 가동일수 | 20
SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 이미지 | 검수 | 1일=MD | 1
스톤에이지펫월드 | 마케팅4팀 | 베리 | 완료
칠대죄오리진 | 기타 | 기획 |  | 직군 일 TO 정원
세나리버스 |  | 기타 |  | 영상 | 6
몬길 |  |  |  | 이미지 | 8
왕겜(GOT) |  |  |  | 기획 | 3
몬스터길들이기
라이즈오브 |  |  |  | 대한민국 공휴일 (참고 - 연도별 확인/수정 필요)
신정
설날연휴
설날
설날연휴
삼일절(대체)
어린이날
부처님오신날(음력,확인필요)
현충일
광복절
추석연휴(음력,확인필요)
추석(음력,확인필요)
추석연휴(음력,확인필요)
개천절
한글날
성탄절
비나(VINA) 운영 시나리오 (참고)
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 - 비나 영상공수는 영상실 매출 귀속
방안 2 | 비나=사이즈베리만 - 영상 베리는 디자인 흡수
방안 3 | 비나 이미지TO 추가발주+추가비용
방안 4 | 본사 프로세스 통합(이미지TO 추가X)
Note on I13: 음력 기반(설날/부처님오신날/추석)은 매년 날짜가 바뀝니다. 정부 발표 공식 공휴일로 확인 후 수정하세요.

## 연간요약
연간요약 - 월별 / 상하반기 / 매월 누적
각 월 탭에서 직접 집계. 입력은 해당 월 탭에서.
월 | 영상MD | 이미지MD | 기획MD | 합계MD | 누적MD | 영상수 | 사이즈베리 | 다국어베리 | 가동률
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
상반기(1-6)
하반기(7-12)
연간 합계
고객팀 x 유형 (연간 건수) | [5 empty] | 게임타이틀별 (연간)
팀\유형 | 영상 | 이미지 | 기획 |  |  | 타이틀 | 건수 | MD
마케팅1팀 | [5 empty] | 뱀피르
마케팅2팀 | [5 empty] | RF 글로벌
마케팅3팀 | [5 empty] | SOL 인챈트
마케팅4팀 | [5 empty] | 스톤에이지펫월드
기타 | [5 empty] | 칠대죄오리진
세나리버스
몬길
왕겜(GOT)
몬스터길들이기
라이즈오브

## 1월
1월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 1월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 1월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 2월
2월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 2월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 2월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 3월
3월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 3월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 3월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 4월
4월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 4월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 4월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 5월
5월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 5월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 5월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 6월
6월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 6월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 6월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 7월
7월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 7월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
| 뱀피르 | 마케팅1팀 | 이미지 | VAM_200024_보스KV |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 구유진 | 1 |  | 0 |  |  |  | 완료 |  |  |  | Freepik
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 7월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 8월
8월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 8월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
| 세나리버스 | 마케팅2팀 | 영상 | TSKGB_엔드카드 |  |  | 1 | 1 | 0 | 강민우 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 검수 |  |  |  | Seedance
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
| SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 영상+이미지 | SOL_000120_카운트다운 |  |  | 1 | 0 | 0 | 강승일 | 2 | 김민성 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 진행 |  |  |  | Kling
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
| 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 영상+이미지 | 7DSOR_스토리트레일러 |  |  | 1 | 2 | 1 | 이지현 | 2.5 | 양재혁 | 1 | 박태원 | 0.5 |  |  |  | 진행 |  |  |  | GPT
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 8월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 9월
9월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 9월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
| 몬길 | 마케팅1팀 | 영상 | MONSTER_썸머 |  |  | 2 | 0 | 1 | 이지현 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 대기 |  |  |  | Kling
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 9월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 10월
10월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 10월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 10월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 11월
11월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 11월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 11월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.

## 12월
12월 업무 정보 (소재명 / 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 12월 간트 (MD 숫자 분산 / 주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
Note on E9: 12월: 팀 구간별로 30행씩 배치. 고객팀 칸은 구간에 따라 자동 고정됩니다.