## 사용법
AI 파이프라인 · 리소스 & 스케줄 통합 관리 시트
v1.0 — 리소스 분배(실별 MD·견적) × 간트 스케줄 × 자동 마감예측을 한 장에서 관리
① 이 시트가 푸는 문제
기존 예시의 한계 | 동희 실장 리소스 시트: 실별 MD 분배·견적은 강하나 '언제 끝나나(간트)'가 없음. 밀리·라인 시트: 간트는 있으나 실별 분배·견적이 약함. → 두 장으로 갈라짐.
이 시트의 해법 | 업무(소재) 1행에 [실별 MD] + [시작일·소요일]만 넣으면 → 예상완료일·D-day·실별 부하·월 MM·가동률·견적분배가 전부 자동 계산.
② 시트 구성
⚙️ 기준정보 | 시간→MD 환산표 · 실(팀) 마스터(TO·단가) · 소재유형별 표준공수 · 비나 시나리오 정의 · 간트 시작일. 노란 칸만 조직 실측치로 교체.
📊 통합관리 | 메인. 업무 1건 = 1행. 노란 입력칸(실별 MD·시작일·희망마감·상태)만 채우면 나머지는 수식. 오른쪽에 데일리 간트, 하단에 실별 일일 부하 히트맵.
📈 대시보드 | 실별 월 MD·MM·비중·가동률·견적분배 자동 집계. 상단 '비나 운영 시나리오' 드롭다운(방안1~4)을 바꾸면 견적 귀속 로직이 실시간 변경.
③ 입력 규칙 (노란 칸만 편집)
실별 MD 입력 | 각 소재 행에서 투입되는 실 칸에 MD를 입력. MD 환산: 1일=8시간=1.0MD, 1시간=0.125MD (기준정보 환산표 참조).
시작일 / 상태 | 시작일(날짜)과 상태(대기·진행·검수·완료) 선택 → 간트 막대가 상태 색으로 자동 표시(주말 제외).
소요일·예상완료 | 자동. 소요일 = 병목 실(가장 MD 큰 실)의 MD를 올림 → 실들이 병렬 작업한다고 보고 최장 실이 마감을 결정. 예상완료 = 시작일 + 소요일(영업일).
여유(일) | 희망마감 − 예상완료. 음수(빨강)=지연 위험, 0~1(노랑)=빠듯, 그 외(초록)=여유.
④ 병렬 진행 마감 관리 (핵심)
자동 마감예측 | 각 업무의 예상완료일이 자동 계산 → 병렬로 여러 건이 떠 있어도 마감일이 바로 보임.
실별 부하 히트맵 | 통합관리 하단. 날짜별로 각 실에 실제로 걸린 MD를 합산 → 해당 실의 일일 캐파(TO수) 초과 시 빨강. '이 실이 이 날 조율 필요'가 즉시 보임(동희 시트의 1TO 오버 개념).
⑤ 비나(VINA) 운영 4시나리오
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 제작 → 기획·디자인 공수는 각 실, 비나 영상제작 공수는 MAX실 매출로 귀속.
방안 2 | 비나는 사이즈베리만 → 영상 사이즈베리는 디자인실 공수로 흡수(디자인 부하↑).
방안 3 | 비나 이미지팀 TO 추가발주(전담 배치) → 비나 독립 라인 + 이미지TO 추가비용 별도 가산.
방안 4 | 본사 프로세스: 비나 영상팀+이미지팀 통합 제작(이미지 TO 추가발주 없음).
전환 방법 | 대시보드 상단 드롭다운에서 방안 번호만 바꾸면 견적 분배가 자동 재계산 → 어느 방안이 유리한지 즉시 비교.
⑥ 색상 범례
노랑 칸 | 사용자 입력 칸 (여기만 편집).
파랑 글씨 | 가정치/입력값. 검정 글씨 = 자동 수식. 회색 = 참고.
간트 막대 | 진행=파랑 · 검수=주황 · 완료=초록 · 대기=회색. 주말=옅은 회색 음영.

## 기준정보
⚙️ 기준정보 (BASIS)
시간→MD 환산 (1일 8h = 1.0MD) |  |  |  |  | 운영 파라미터
시간 | MD |  |  |  | 월 가동일수 | 20 | ↩ 노란 칸은 조직 실측치로 교체하세요.
1 |  |  |  |  | 1일 = MD | 1
2 |  |  |  |  | 간트 시작일
3
4
5
6
7
8
9
10
실(팀) 마스터 — 기획 / 디자인 / 영상
실명 | 대분류 | TO수 | 일단가(원) | 월가용MD
기획실 | 기획 | 2 | 450000
BXP실 | 디자인 | 3 | 420000
GXD1실 | 디자인 | 2 | 420000
GXD2실 | 디자인 | 2 | 420000
MAX실 | 영상 | 3 | 500000
VINA | 영상 | 2 | 350000
소재유형별 표준공수 (참고 · 소재에 따라 ±1h)
소재유형 | 시안(MD) | 사이즈베리 | 다국어베리 | 표준총MD
영상 30" | 1.75 | 0.75 | 0.5
영상 15" | 1.25 | 0.5 | 0.25
영상 6" | 0.5 | 0.25 | 0
홈 아이콘 | 0.13 | 0 | 0
퍼즐 앨범 | 0.69 | 0.56 | 0.13
로그인 보너스 | 0.44 | 0.25 | 0.13
스페셜 미션 | 0.38 | 0.31 | 0.13
OA CBU | 0.38 | 0 | 0.13
세일즈 팝업 | 0.31 | 0 | 0.13
원픽팩 | 0.31 | 0 | 0.13
상점 배너 | 0.19 | 0 | 0.13
기타/신규 | 0.5 | 0.25 | 0.13
비나(VINA) 운영 시나리오
방안 | 견적 귀속 규칙
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 제작 → 기획·디자인 공수는 각 실 / 비나 영상제작 공수는 MAX실 매출로 귀속
방안 2 | 비나는 사이즈베리만 진행 → 영상 사이즈베리는 디자인실 공수로 흡수 (디자인 부하↑, 비나 몫 최소)
방안 3 | 비나 이미지팀 TO 추가발주(전담) → 비나 독립 라인 + 이미지TO 추가비용 별도 가산
방안 4 | 본사 프로세스: 비나 영상팀+이미지팀 통합 제작 (이미지 TO 추가발주 없음)
Note on C17: TO수·단가는 가정치입니다. 실제 조직 인원/단가로 교체하세요.

## 통합관리
📊 통합관리 — 리소스 분배 · 스케줄 · 자동 마감예측 | [6 empty] | 기획 | 디자인 |  |  | 영상 |  | 집계(MD) |  |  |  | 스케줄 | [6 empty] | 일정 간트 · 주말 음영 · 상태색
No | 타이틀 | 소재명 / 업무 | 소재유형 | 표준MD (참고) | 수량 | 스펙 | 기획실 | BXP실 | GXD1실 | GXD2실 | MAX실 | VINA | 소재 MD합 | 기획 | 디자인 | 영상 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 소요일 (자동) | 예상완료 (자동) | 희망 마감 | 여유 (일)
| 세나리버스 | 여름 이벤트 KV 영상(30") | 영상 30" |  | 1 | 30" | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | Neo | 진행
| 칠대죄오리진 | 고우더 리워드 라이브포스터(15") | 영상 15" |  | 1 | 15" | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | Sopia | 진행
| 세나리버스 | 엔드카드 영상 사이즈베리(6") | 영상 6" |  | 1 | 6" | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Brush | 대기
🔥 실별 일일 부하 (MD) — 일일 캐파(TO) 초과 시 빨강 · 80%↑ 노랑
실 (대분류) | [22 empty] | 일캐파
기획실
BXP실
GXD1실
GXD2실
MAX실
VINA
Note on B3: ↓ 3행은 예시입니다. 실제 업무로 덮어쓰세요. 노란 칸만 편집.

## 대시보드
📈 대시보드 — 실별 리소스 · 가동률 · 견적 분배
총 영상 견적(원) |  | 92000000
비나 운영 시나리오 |  | 1
비나 이미지TO 추가비용(원) |  | 0
실 | 대분류 | MD | MM | 비중 | TO | 가동률 | 귀속MD | 견적 분배(원)
기획실 | 기획
BXP실 | 디자인
GXD1실 | 디자인
GXD2실 | 디자인
MAX실 | 영상
VINA | 영상
합계
대분류 소계
대분류 | MM | 비중
기획
디자인
영상
※ 가동률 100%↑(빨강)=증원/외주 필요, 80%↑(노랑)=여유 부족. MM = MD ÷ 월가동일. 견적은 귀속MD 비중 배분(비나 시나리오 반영).
Note on B6: 방안3에서만 견적에 가산됩니다.