## 사용법
AI 파이프라인 · 통합 리소스/스케줄 관리 시트 v3
행=한 업무명 · 3직군(기획/디자인/영상) MD × 담당 · 일별/주차별/월 누적 MD × 간트
① 구조
행 = 한 업무명(소재) | 한 업무에 기획·디자인·영상 3직군이 각각 [담당+MD] 칸으로 붙습니다. 안 들어가는 직군은 비워두면 됩니다. '투입직군' 칸에 어떤 직군이 들어갔는지 자동 표기(기·디·영).
누가 넣었나 | 각 직군 담당자는 자기 직군 칸에 이름을 적습니다(자유 입력). 업무당 한 행이라 행이 난립하지 않습니다.
② 입력 (노란 칸)
드롭다운 | 프로젝트명 · 고객팀 · 유형 · 상태 = 마스터 시트 관리 드롭다운. / 작업담당자(기획·디자인·영상 담당)는 자유 입력.
MD | 각 직군 칸에 공수(MD) 입력. 1일=8h=1.0MD. 합계·소요일·예상완료·여유·간트·부하·주차/월 집계 자동.
일정 | 요청일·완료일 입력 → 간트 막대(주말 제외). 소요일=병목 직군(최대 MD) 기준 → 예상완료=요청일+소요(영업일). 여유=완료일−예상완료(음수 빨강).
③ 한눈에 보기
일별 직군 MD | 하단 '직군별 일일 부하': 날짜별 기획/디자인/영상 MD를 한 번에. 일 TO(예: 영상 6TO) 초과 시 빨강 = TO 오버, 오버일수 카운트.
주차별·월 누적 | 대시보드: 주차(W1~W5) × 직군 MD, 월 누적 MD·MM·가동률.
팀·타이틀 | 고객팀 × 유형 건수, 게임타이틀별 MD.

## 마스터
⚙️ 마스터 / 기준정보
게임 타이틀 (25) | 고객팀 | 유형 | 상태 | 운영 파라미터
뱀피르 | 마케팅1팀 | 이미지 | 대기 | 월 가동일수 | 20
RF 글로벌 | 마케팅2팀 | 영상 | 진행 | 1일=MD | 1
SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 이미지+영상 | 검수 | 간트 시작일
스톤에이지펫월드 | 마케팅4팀 | 기획 | 완료
칠대죄오리진 | 기타 | 베리 |  | 직군별 일 TO 캐파
세나리버스 |  | 기타 |  | 기획 | 3
몬길 |  |  |  | 디자인 | 8
왕겜(GOT) |  |  |  | 영상 | 6
몬스터길들이기
라이즈오브
비나(VINA) 운영 시나리오
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 → 비나 영상공수는 영상실(MAX) 매출 귀속
방안 2 | 비나=사이즈베리만 → 영상 베리는 디자인 흡수
방안 3 | 비나 이미지TO 추가발주+추가비용
방안 4 | 본사 프로세스 통합(이미지TO 추가X)

## 통합관리
업무 정보 | [6 empty] | 기획 |  | 디자인 |  | 영상 |  | 집계 · 일정 · 자동 | [7 empty] | 간트 (간트시작일 기준 31일 · 주말 음영)
No | 요청일 | 완료일 | 프로젝트명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 기획 담당 | 기획 MD | 디자인 담당 | 디자인 MD | 영상 담당 | 영상 MD | 합계 MD | 투입 직군 | WEEK | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
|  |  | 뱀피르 | 마케팅1팀 | 이미지 | VAM_200024_보스 KV | 최한은 | 0.5 | 엄지연 | 1 |  | 0 |  |  |  | 진행 |  |  |  | GPT+Freepik
|  |  | SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 이미지+영상 | SOL_000120_카운트다운 | 최한은 | 0.5 | 김민성 | 1.5 | 강승일 | 2 |  |  |  | 진행 |  |  |  | Kling
|  |  | 세나리버스 | 마케팅2팀 | 영상 | TSKGB_엔드카드 |  | 0 |  | 0 | 강민우 | 2 |  |  |  | 검수 |  |  |  | Seedance
|  |  | 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 기획 | 7DSOR_100일 기획 | 박태원 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 대기 |  |  |  | GPT
🔥 직군별 일일 부하 (MD) vs 일 TO — 초과 시 빨강(TO 오버). 영상 6TO 등 정원
직군 | [16 empty] | 오버일수 | 일 TO
기획
디자인
영상
Note on G3: 한 행=한 업무명. 3직군(기획/디자인/영상) 담당·MD를 각 칸에. 안 들어가는 직군은 비움.

## 대시보드
📈 대시보드 — 주차/월 직군 MD · 팀 · 타이틀
① 주차별 직군 MD · 월 누적 |  |  |  |  | ② 고객팀 × 유형 (건수)
주차 | 기획 | 디자인 | 영상 | 합계 | 팀\유형 | 이미지 | 영상 | 기획
W1 |  |  |  |  | 마케팅1팀
W2 |  |  |  |  | 마케팅2팀
W3 |  |  |  |  | 마케팅3팀
W4 |  |  |  |  | 마케팅4팀
W5 |  |  |  |  | 기타
월 누적 MD
월 MM
가동률 |  |  |  |  | ③ 게임타이틀별 MD
[5 empty] | 타이틀 | 건수 | MD
뱀피르
④ 영상 견적 · 비나 시나리오 |  |  |  |  | RF 글로벌
총 영상견적(원) |  | 92000000 |  |  | SOL 인챈트
비나 시나리오 |  | 1
영상 월 MD |  |  |  |  | 칠대죄오리진
세나리버스
몬길
왕겜(GOT)
몬스터길들이기
라이즈오브