## 사용법
AI 파이프라인 통합 리소스/스케줄 관리 시트 v6 (연간)
입력은 통합관리 한 곳 - 연간요약/간트/직군 TO 상태 자동. 조회 월 드롭다운으로 일별 상세 전환.
색 표시 (텍스트 라벨 병행)
파랑 | 해당 직군 정원(TO)의 80~100% 채워진 상태
보라 | 정원(TO) 초과 - 조율 필요
1. 입력은 통합관리 한 곳
행 = 한 업무명 | 영상 파이프라인 기준. 영상/이미지/기획(SB)이 각각 담당+MD 칸으로 붙음. 붙는 직군만 기입, 나머지 비움. 요청일만 넣으면 월/주차 자동.
요청일 위치 | 요청일은 소재명 바로 오른쪽. 소재명+요청일은 스크롤해도 고정.
수량 | 영상 수 / 사이즈베리 수 / 다국어베리 수 3개 분리.
2. 연간 확인 (연간요약 시트)
월별/누적 | 1~12월 직군 MD와 수량이 자동 집계. 매월 누적(1월부터 running) 열, 상반기(1~6)/하반기(7~12) 소계, 연간 합계.
가동률 | 월별 합계 MD / 월 전체 정원 - 어느 달에 몰렸는지 확인.
3. 일별 직군 TO 과부하 (통합관리)
조회 월 | 통합관리 상단 조회 월(1~12) 드롭다운을 바꾸면 간트와 상단 TO 상태가 그 달 1~말일 일별로 전환.
상단 4줄 | 날짜 위 전체/영상/이미지/기획 TO 줄. 각 날짜 셀 = 그날 그 직군 총 MD. 정원 대비 파랑(참)/보라(오버). 소재 셀이 섞여도 직군 컬럼으로 분리 집계.
간트 | 각 소재 셀에 합계MD를 요청~예상완료 영업일에 균등 분산(숫자). 주말 음영.

## 마스터
마스터 / 기준정보
게임 타이틀 (25) | 고객팀 | 유형 | 상태 | 운영 파라미터
뱀피르 | 마케팅1팀 | 영상 | 대기 | 연도 | 2026
RF 글로벌 | 마케팅2팀 | 영상+이미지 | 진행 | 조회 월 | 8
SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 이미지 | 검수 | 월 가동일수 | 20
스톤에이지펫월드 | 마케팅4팀 | 베리 | 완료 | 1일=MD | 1
칠대죄오리진 | 기타 | 기획
세나리버스 |  | 기타 |  | 직군 일 TO 정원
몬길 |  |  |  | 영상 | 6
왕겜(GOT) |  |  |  | 이미지 | 8
몬스터길들이기 |  |  |  | 기획 | 3
라이즈오브
비나(VINA) 운영 시나리오
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 - 비나 영상공수는 영상실 매출 귀속
방안 2 | 비나=사이즈베리만 - 영상 베리는 디자인 흡수
방안 3 | 비나 이미지TO 추가발주+추가비용
방안 4 | 본사 프로세스 통합(이미지TO 추가X)

## 통합관리
업무 정보 (소재명 / 요청일) | [7 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 / 일정 / 자동 | [7 empty] | 간트 (조회 월 일별 / MD 숫자 분산 / 주말 음영) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 월 | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | 주차 | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
전체 TO (조회월 일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
|  | SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 영상+이미지 | SOL_000120_카운트다운 |  |  | 1 | 0 | 0 | 강승일 | 2 | 김민성 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 진행 |  |  |  | Kling
|  | 세나리버스 | 마케팅2팀 | 영상 | TSKGB_엔드카드 |  |  | 1 | 1 | 0 | 강민우 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 검수 |  |  |  | Seedance
|  | 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 영상+이미지 | 7DSOR_스토리트레일러 |  |  | 1 | 2 | 1 | 이지현 | 2.5 | 양재혁 | 1 | 박태원 | 0.5 |  |  |  | 진행 |  |  |  | GPT
|  | 뱀피르 | 마케팅1팀 | 이미지 | VAM_200024_보스KV |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 구유진 | 1 |  | 0 |  |  |  | 완료 |  |  |  | Freepik
|  | 몬길 | 마케팅1팀 | 영상 | MONSTER_썸머 |  |  | 2 | 0 | 1 | 이지현 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 대기 |  |  |  | Kling
Note on F8: 한 행=한 업무명(영상 기준). 요청일만 넣으면 월/주차 자동. 상단 조회월 드롭다운으로 간트 달 전환.

## 연간요약
연간요약 - 월별 / 상하반기 / 매월 누적
입력은 통합관리 시트. 아래는 자동 집계.
월 | 영상MD | 이미지MD | 기획MD | 합계MD | 누적MD | 영상수 | 사이즈베리 | 다국어베리 | 가동률
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
상반기(1-6)
하반기(7-12)
연간 합계
고객팀 x 유형 (연간 건수) | [5 empty] | 게임타이틀별 (연간)
팀\유형 | 영상 | 이미지 | 기획 |  |  | 타이틀 | 건수 | MD
마케팅1팀 | [5 empty] | 뱀피르
마케팅2팀 | [5 empty] | RF 글로벌
마케팅3팀 | [5 empty] | SOL 인챈트
마케팅4팀 | [5 empty] | 스톤에이지펫월드
기타 | [5 empty] | 칠대죄오리진
세나리버스
몬길
왕겜(GOT)
몬스터길들이기
라이즈오브