## 사용법
AI 파이프라인 통합 리소스/스케줄 관리 시트 v11
한 소재 = 직군별 줄(최대 3줄, 기획/이미지/영상) - 각 줄이 자기 날짜에 MD를 직접 입력
색 표시
파랑 | 해당 직군 정원(TO)의 80~100% 채워진 상태
보라 | 정원(TO) 초과 - 조율 필요
회색 | 주말(토/일) 또는 대한민국 공휴일 - 실제 워킹데이 아님
빨강 | 같은 담당자가 같은 날 여러 소재에 걸쳐 하루 8시간(1.0MD)을 초과 - 배정 조율 필요
1. 한 소재 = 직군별 줄
구조 | 소재명 하나에 관여하는 직군(기획/이미지/영상)마다 별도의 줄이 있습니다. 3직군 다 관여하면 3줄, 영상만 있으면 1줄. 소재명은 같은 텍스트로 반복 입력해서 같은 소재임을 표시합니다.
각 줄이 독립적 | 기획 줄은 기획대로, 영상 줄은 영상대로 자기만의 담당자·날짜·MD를 가집니다. 기획은 8/5 하루만, 영상은 8/6~8/7 이틀만 - 이렇게 서로 다른 기간이 자연스럽게 표현됩니다.
수량 | 영상 수/사이즈베리/다국어베리는 소재당 한 번만 입력(아무 줄에나, 중복 입력 금지 - 안 그러면 집계가 중복됩니다).
2. MD 입력 - 날짜 칸에 직접
직접 입력 | 오른쪽 날짜 칸에 그날 실제 투입 MD를 직접 입력합니다(예: 8/6에 1.0, 8/7에 1.0). 균등분산이 아니라 실제 값 그대로.
자동 계산 | 시작일·완료일은 입력한 날짜 중 가장 이른 날/늦은 날로 자동 계산됩니다. 합계MD도 그 줄에 입력한 숫자를 모두 더한 값입니다.
최종완료일(고객전달) | 이 소재를 실제로 고객사에 전달하는 확정일입니다. 기획이 결정해서 입력합니다 - 자동계산이 아니라 사람이 정하는 값입니다. 같은 소재의 기획/이미지/영상 3줄에 전부 동일하게 입력하세요(복사/붙여넣기). 기획 작업 자체가 하루뿐이어도, 최종완료일은 영상까지 다 끝난 뒤의 진짜 고객 전달일이어야 합니다 - 착각하지 않도록 이름을 명확히 구분했습니다.
여유 | 각 줄의 여유 = 최종완료일(고객전달) − 그 줄의 실제 완료일(자동). 3줄 모두 같은 최종완료일을 기준으로 계산되므로, 어느 직군이 고객 마감에 걸리는지 줄별로 바로 보입니다.
담당자 8시간 초과 | 같은 담당자 이름으로 같은 날짜에 여러 소재에 걸쳐 입력한 MD를 다 더해서 마스터의 '담당자 1일 캐파(기본 1.0=8시간)'를 넘으면 그 날짜 칸이 빨간색으로 경고됩니다.
3. 팀별 색상 구간
30행 구간 | 각 월 탭 안에서 마케팅1~4팀 + 기타, 팀마다 30행씩 고정 구간. 한 소재가 여러 줄을 쓰므로 팀당 소재는 대략 10~30개 정도 들어갑니다. 넘으면 행 삽입.
고객팀 자동 | 구간 안 행의 고객팀 칸은 자동 고정.
4. 워킹데이 (주말 + 대한민국 공휴일)
회색 처리 | 간트와 상단 TO 상태 모두 토/일 + 마스터의 대한민국 공휴일 목록에 해당하는 날짜는 회색 처리.
공휴일 수정 | 마스터 시트 공휴일 목록(설날/추석 등 음력 기반 포함)은 참고용 - 정부 발표 기준 확인 후 수정.
5. 연간요약
월별/누적 | 12개 월 탭에서 직접 집계. 매월 누적, 상반기/하반기/연간 합계, 월별 가동률, 팀x유형, 타이틀별.

## 마스터
마스터 / 기준정보
게임 타이틀 (25) | 고객팀 | 직군 | 상태 | 운영 파라미터
뱀피르 | 마케팅1팀 | 기획 | 대기 | 연도 | 2026
RF 글로벌 | 마케팅2팀 | 이미지 | 진행 | 월 가동일수 | 20
SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 영상 | 검수 | 담당자 1일 캐파(MD) | 1
스톤에이지펫월드 | 마케팅4팀 |  | 완료
칠대죄오리진 | 기타 |  |  | 직군 일 TO 정원
세나리버스 |  |  |  | 영상 | 6
몬길 |  |  |  | 이미지 | 8
왕겜(GOT) |  |  |  | 기획 | 3
몬스터길들이기
라이즈오브 |  |  |  | 대한민국 공휴일 (참고 - 연도별 확인/수정 필요)
신정
설날연휴
설날
설날연휴
삼일절(대체)
어린이날
부처님오신날(음력,확인필요)
현충일
광복절
추석연휴(음력,확인필요)
추석(음력,확인필요)
추석연휴(음력,확인필요)
개천절
한글날
성탄절
비나(VINA) 운영 시나리오 (참고)
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 - 비나 영상공수는 영상실 매출 귀속
방안 2 | 비나=사이즈베리만 - 영상 베리는 디자인 흡수
방안 3 | 비나 이미지TO 추가발주+추가비용
방안 4 | 본사 프로세스 통합(이미지TO 추가X)
Note on I5: 1인 하루 근무시간 = 8시간 = 1.0MD. 한 담당자가 같은 날 여러 소재에 걸쳐 이 값을 넘기면 간트에서 빨간색으로 경고합니다.
Note on I13: 음력 기반(설날/부처님오신날/추석)은 매년 날짜가 바뀝니다. 정부 발표 공식 공휴일로 확인 후 수정하세요.

## 연간요약
연간요약 - 월별 / 상하반기 / 매월 누적
각 월 탭에서 직접 집계. 입력은 해당 월 탭에서.
월 | 영상MD | 이미지MD | 기획MD | 합계MD | 누적MD | 영상수 | 사이즈베리 | 다국어베리 | 가동률
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
상반기(1-6)
하반기(7-12)
연간 합계
고객팀 x 직군 (연간 건수) | [5 empty] | 게임타이틀별 (연간 MD)
팀\직군 | 기획 | 이미지 | 영상 |  |  | 타이틀 | 건수 | MD
마케팅1팀 | [5 empty] | 뱀피르
마케팅2팀 | [5 empty] | RF 글로벌
마케팅3팀 | [5 empty] | SOL 인챈트
마케팅4팀 | [5 empty] | 스톤에이지펫월드
기타 | [5 empty] | 칠대죄오리진
세나리버스
몬길
왕겜(GOT)
몬스터길들이기
라이즈오브

## 1월
1월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 1월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 1월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 2월
2월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 2월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 2월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 3월
3월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 3월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 3월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 4월
4월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 4월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 4월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 5월
5월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 5월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 5월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 6월
6월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 6월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 6월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 7월
7월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 7월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
| 뱀피르 | 마케팅1팀 | VAM_200024_보스KV | 이미지 | 구유진 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 완료 | Freepik |  | 0.6 | 0.4
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 7월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 8월
8월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 8월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
| 세나리버스 | 마케팅2팀 | TSKGB_엔드카드 | 영상 | 강민우 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 검수 | Seedance |  | 1 | 1
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
| SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | SOL_000120_카운트다운 | 기획 | 최한은 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 완료 | Chatgpt |  |  | 0.3
| SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | SOL_000120_카운트다운 | 이미지 | 김민성 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 완료 | Freepik |  |  | 1.5
| SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | SOL_000120_카운트다운 | 영상 | 강승일 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 진행 | Kling |  |  |  | 1 | 1
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
| 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 7DSOR_스토리트레일러 | 기획 | 박태원 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 완료 | GPT |  |  | 0.5
| 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 7DSOR_스토리트레일러 | 이미지 | 양재혁 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 진행 | GPT |  |  | 1
| 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 7DSOR_스토리트레일러 | 영상 | 이지현 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 대기 | Kling | [5 empty] | 1.5 | 1
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 8월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 9월
9월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 9월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
| 몬길 | 마케팅1팀 | MONSTER_썸머 | 영상 | 이지현 |  | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 대기 | Kling |  | 1.5 | 1.5
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 9월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 10월
10월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 10월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 10월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 11월
11월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 11월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 11월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.

## 12월
12월 업무 정보 (소재명 = 직군별 줄) | [6 empty] | 수량 (소재당 1번만) |  |  | 집계 / 일정 (자동) | [5 empty] | 12월 간트 - 날짜 칸에 MD 직접 입력 (주말+공휴일 회색) 상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 게임 타이틀명 | 고객팀 | 소재명(업무명) | 직군 | 담당자 | 최종완료일 (고객전달) | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 합계 MD | 시작일 (자동) | 완료일 (자동) | 여유 | 상태 | 비고
전체 TO (일자별 부하) | [5 empty] | 정원
영상 TO | [5 empty] | 정원
이미지 TO | [5 empty] | 정원
기획 TO | [5 empty] | 정원
마케팅1팀 (9~38행)
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅1팀
마케팅2팀 (40~69행)
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅2팀
마케팅3팀 (71~100행)
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅3팀
마케팅4팀 (102~131행)
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
마케팅4팀
기타 (133~162행)
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
공휴일(로컬 미러 - 조건부서식 전용, 편집 불필요)
Note on D9: 12월: 한 소재=직군별 줄. 날짜 칸에 그날 실제 MD를 직접 입력하세요. 시작일/완료일/합계MD는 자동 계산됩니다.