## 사용법
AI 파이프라인 · 통합 리소스/스케줄 관리 시트 v5 (8월 기준)
영상 파이프라인 본체 + 이미지/기획(SB) 선택 · 상단 일자별 직군 TO 상태 · 간트 MD 숫자 분산
색 범례 (밀리 방식)
🟦 파랑 | 1TO 리소스가 (거의) 채워진 상태 — 정원의 80%~100%
🟪 보라 | 1TO 리소스가 오버된 상태 (조율 필요) — 정원 초과
① 구조 — 영상 파이프라인 중심
행 = 한 업무명 | 큰 틀은 영상 파이프라인. 영상·이미지·기획(SB)이 각각 [담당+MD] 칸으로 붙음. 붙는 직군만 기입, 나머지 비움. 투입직군 칸에 영/이/기 자동 표기.
요청일 위치 | 요청일은 항상 소재명 바로 오른쪽. 소재명+요청일은 스크롤해도 고정.
수량 | 영상 수 · 사이즈베리 수 · 다국어베리 수 3개로 분리 입력·집계.
② 일자별 직군 TO 과부하 (핵심)
상단 4줄 고정 | 날짜 위에 [전체 TO / 영상 TO / 이미지 TO / 기획 TO] 4줄. 각 날짜 셀 = 그날 그 직군의 총 MD. 소재 셀이 뒤섞여도 직군별 MD 컬럼으로 분리 집계 → 일자별 직군 과부하를 위에서 바로 확인.
색 판정 | 직군 정원(TO) 대비: 80~100% 파랑(꽉참), 초과 보라(조율필요). 정원은 마스터에서 관리(영상 6TO 등).
③ 간트 본체 · 자동
MD 숫자 분산 | 각 소재 셀에 요청~예상완료 영업일에 합계MD를 균등 분산(0.13·0.75 등). 주말 음영.
자동 | 소요일=병목 직군 기준, 예상완료=요청일+소요(영업일), 여유=완료일−예상완료(음수 빨강).
대시보드 | 주차별·월 누적 직군 MD/MM/가동률, 수량(영상/사이즈베리/다국어베리), 팀×유형, 타이틀별, 비나 시나리오.

## 마스터
⚙️ 마스터 / 기준정보
게임 타이틀 (25) | 고객팀 | 유형 | 상태 | 운영 파라미터
뱀피르 | 마케팅1팀 | 영상 | 대기 | 월 가동일수 | 20
RF 글로벌 | 마케팅2팀 | 영상+이미지 | 진행 | 1일=MD | 1
SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 이미지 | 검수 | 간트 시작일
스톤에이지펫월드 | 마케팅4팀 | 베리 | 완료
칠대죄오리진 | 기타 | 기획 |  | 직군별 일 TO 정원
세나리버스 |  | 기타 |  | 영상 | 6
몬길 |  |  |  | 이미지 | 8
왕겜(GOT) |  |  |  | 기획 | 3
몬스터길들이기
라이즈오브
비나(VINA) 운영 시나리오
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 → 비나 영상공수는 영상실(MAX) 매출 귀속
방안 2 | 비나=사이즈베리만 → 영상 베리는 디자인 흡수
방안 3 | 비나 이미지TO 추가발주+추가비용
방안 4 | 본사 프로세스 통합(이미지TO 추가X)

## 통합관리
업무 정보 (소재명 · 요청일) | [6 empty] | 수량 |  |  | 영상 (본체) |  | 이미지 |  | 기획(SB) |  | 집계 · 일정 · 자동 | [7 empty] | 간트 (8월 · MD 숫자 분산 · 주말 음영) ↑상단 4줄=일자별 직군 TO 상태
No | 프로젝트명 | 고객팀 | 유형 | 소재명(업무명) | 요청일 | 완료일 | 영상 수 | 사이즈 베리 | 다국어 베리 | 영상 담당 | 영상 MD | 이미지 담당 | 이미지 MD | 기획 담당 | 기획 MD | 합계 MD | 투입 직군 | WEEK | 상태 | 소요일 | 예상완료 | 여유 | 비고
📊 전체 TO (일자별 부하) |  |  |  |  | 정원(TO)
📊 영상 TO |  |  |  |  | 정원(TO)
📊 이미지 TO |  |  |  |  | 정원(TO)
📊 기획 TO |  |  |  |  | 정원(TO)
| SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 영상+이미지 | SOL_000120_카운트다운 |  |  | 1 | 0 | 0 | 강승일 | 2 | 김민성 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 진행 |  |  |  | Kling
| 세나리버스 | 마케팅2팀 | 영상 | TSKGB_엔드카드 |  |  | 1 | 1 | 0 | 강민우 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 검수 |  |  |  | Seedance
| 칠대죄오리진 | 마케팅4팀 | 영상+이미지 | 7DSOR_스토리트레일러 |  |  | 1 | 2 | 1 | 이지현 | 2.5 | 양재혁 | 1 | 박태원 | 0.5 |  |  |  | 진행 |  |  |  | GPT+Kling
| 뱀피르 | 마케팅1팀 | 이미지 | VAM_200024_보스KV |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 구유진 | 1 |  | 0 |  |  |  | 대기 |  |  |  | Freepik
Note on E8: 한 행=한 업무명(영상 기준). 영상/이미지/기획 담당·MD를 각 칸에. 상단 4줄이 일자별 직군 TO 과부하를 표시.

## 대시보드
📈 대시보드 — 주차/월 직군 MD · 수량 · 팀 · 타이틀
① 주차별 직군 MD · 월 누적 |  |  |  |  | ③ 고객팀 × 유형 (건수)
주차 | 영상 | 이미지 | 기획 | 합계 | 팀\유형 | 영상 | 이미지 | 기획
W1 |  |  |  |  | 마케팅1팀
W2 |  |  |  |  | 마케팅2팀
W3 |  |  |  |  | 마케팅3팀
W4 |  |  |  |  | 마케팅4팀
W5 |  |  |  |  | 기타
월 누적 MD
월 MM
가동률 |  |  |  |  | ④ 게임타이틀별 MD
[5 empty] | 타이틀 | 건수 | MD
② 수량 (월계) |  |  |  |  | 뱀피르
영상 수 |  |  |  |  | RF 글로벌
사이즈베리 |  |  |  |  | SOL 인챈트
다국어베리 |  |  |  |  | 스톤에이지펫월드
칠대죄오리진
⑤ 영상 견적 · 비나 |  |  |  |  | 세나리버스
총 영상견적(원) |  | 92000000 |  |  | 몬길
비나 시나리오 |  | 1
몬스터길들이기
라이즈오브