## 사용법
AI 파이프라인 · 통합 리소스/스케줄 관리 시트 v2
실제 운영 시트 스키마 기반 — 플랫 로그 × 간트 × 팀/담당자/구분 집계
① 핵심 구조 — 행 = 한 담당자의 한 건
왜 플랫 로그인가 | 1 게임타이틀 → 여러 소재 → 소재 1개당 기획/이미지/영상 파트를 각 담당자가 각각 한 행으로 기록. 그래서 행마다 [구분+담당자+프로젝트명]을 반드시 채워 '누가 무슨 파트를 넣었는지'를 못 박습니다.
한 타이틀 여러 소재 | 맞습니다. 프로젝트명은 반복 입력되고, 같은 소재명이 이미지/영상 두 행으로 나뉠 수 있습니다. 프로젝트명 기준 정렬하면 타이틀별로 묶여 보입니다.
② 입력 규칙 (노란 칸만)
드롭다운 | 구분(기획/이미지/영상) · 프로젝트명(게임타이틀 마스터) · 고객팀(마케팅1~4팀) · 작업담당자(28명 마스터) · 상태 — 전부 마스터 시트에서 관리. 새 타이틀/담당자는 마스터에 추가하면 드롭다운에 자동 반영.
일정 | 요청일·완료일(목표) 입력 → 간트 막대 자동(주말 제외, 구분별 색). 공수(MD) 입력 → 소요일·예상완료 자동 → 여유 = 완료일−예상완료(음수=지연 빨강).
③ 간트/색 범례
구분별 막대색 | 기획=파랑 · 이미지=초록 · 영상=주황. → 어느 파트가 언제 걸리는지 색으로 즉시 구분.
주말 | 토·일 열은 WEEKDAY 조건부서식으로 회색 자동 음영.
여유(일) | 음수=빨강(지연 위험) · 0~1=노랑(빠듯) · 그외=초록.
④ 대시보드 집계
팀 × 구분 | 고객 마케팅팀별 × 이미지/영상/기획 건수·MD (운영 시트 상단 블록 재현).
담당자별 | 담당자별 건수·MD → 부하/기여 한눈에 (누가 얼마나 넣었나).
구분별 견적 | 구분별 MD 비중으로 견적 분배 + 비나 시나리오 스위치(방안1~4).

## 마스터
⚙️ 마스터 / 기준정보
게임 타이틀 (25) | 고객팀 | 구분 | 사용AI | 작업담당자 (28) | 운영 파라미터
뱀피르 | 마케팅1팀 | 기획 | Chatgpt | 엄지연 | 월 가동일수 | 20
RF 글로벌 | 마케팅2팀 | 이미지 | Freepik | 변정현 | 1일=MD | 1
SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 영상 | Midjourney | 구유진 | 간트 시작일
스톤에이지펫월드 | 마케팅4팀 |  | Kling | 김민성
칠대죄오리진 | 기타 |  | Magnific | 이고은 | 구분별 일 TO 캐파
세나리버스 |  |  | Gemini | 최소연 | 기획 | 3
몬길 |  |  | Firefly | 양재혁 | 이미지 | 8
왕겜(GOT) |  |  | Seedance | 고은별 | 영상 | 6
몬스터길들이기 |  |  | Higgsfield | 석지웅
라이즈오브 |  |  | SUNO | 강수민
|  |  | Veo | 김연경 | 시간→MD (8h=1.0)
|  |  | NanoBanana | 윤예림 | 1h | 0.125
|  |  | Runway | 김은지 | 2h | 0.25
|  |  |  | 이수정 | 3h | 0.375
|  |  |  | 김다은 | 4h | 0.5
|  |  |  | 송정호 | 5h | 0.625
|  |  |  | 문예지 | 6h | 0.75
|  |  |  | 박선민 | 7h | 0.875
|  |  |  | 정지은 | 8h | 1
석지용
강민우
강승일
이지현
김창환
문경선
박태원
최한은
장은서
비나(VINA) 운영 시나리오
방안 1 | 기획+내부디자인+비나영상 → 비나 영상제작 공수는 MAX(영상)실 매출로 귀속
방안 2 | 비나는 사이즈베리만 → 영상 사이즈베리는 디자인실 공수로 흡수
방안 3 | 비나 이미지팀 TO 추가발주(전담) → 독립 라인 + 이미지TO 추가비용 가산
방안 4 | 본사 프로세스: 비나 영상팀+이미지팀 통합 (이미지 TO 추가발주 X)
Note on C3: 마스터 값 편집/추가 시 드롭다운·집계에 자동 반영.

## 통합관리
작업 정보 (누가·무엇을) | [5 empty] | 일정 · 공수 · 자동 마감예측 | [8 empty] | AI/내용 |  | 간트 (마스터 간트시작일 기준 31일 · 주말 음영 · 구분별 색)
No | 구분 | 프로젝트명 | 고객팀 | 작업담당자 | 소재명 | WEEK | 요청일 | 완료일 | 수량 | 공수 MD | 상태 | 소요일 (자동) | 예상완료 (자동) | 여유 (일) | 사용AI | 제작내용
| 이미지 | 뱀피르 | 마케팅1팀 | 엄지연 | VAM_200024_PRE_IMAGE_HL_BOSS |  |  |  | 1 | 1 | 진행 |  |  |  | Chatgpt, Freepik | 보스 몬스터 배경+CTA 생성
| 이미지 | SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 김민성 | SOL_000120_PRE_IMAGE_H_COUNTDOWN5 |  |  |  | 1 | 1.5 | 진행 |  |  |  | Midjourney, Freepik | 신전 배경+캐릭터 생성
| 영상 | 세나리버스 | 마케팅2팀 | 강민우 | TSKGB_ENDCARD_Dellons_16x9 |  |  |  | 1 | 2 | 진행 |  |  |  | Kling | 캐릭터 모션 생성
| 기획 | SOL 인챈트 | 마케팅3팀 | 최한은 | SOL_성장자극소재_기획 |  |  |  | 3 | 0.5 | 대기 |  |  |  | Chatgpt | 참고시안+카피 워싱
🔥 구분별 일일 부하 (MD) vs 일 TO — 초과 시 빨강(TO 오버). 영상 6TO 등 정원 기준
구분 | [12 empty] | 오버일수 | 일 TO
기획
이미지
영상
Note on B3: ↓ 4행은 예시(기획/이미지/영상 파트가 각각 한 행). 실제 업무로 덮어쓰세요.

## 대시보드
📈 대시보드 — 팀 · 담당자 · 구분 집계
① 고객팀 × 구분 (건수) |  |  |  |  | ② 구분별 MD · 견적
팀\구분 | 기획 | 이미지 | 영상 | 합계 | 총 영상견적(원) | 92000000
마케팅1팀 |  |  |  |  | 비나 시나리오 | 1
마케팅2팀
마케팅3팀 |  |  |  |  | 구분 | MD | 견적(원)
마케팅4팀 |  |  |  |  | 기획 |  | 0
기타 |  |  |  |  | 이미지 |  | 0
합계 |  |  |  |  | 영상
③ 작업담당자별 (건수 · MD)
담당자 | 건수 | MD
엄지연 |  |  |  |  | ④ 게임타이틀별 (건수 · MD)
변정현 |  |  |  |  | 타이틀 | 건수 | MD
구유진 |  |  |  |  | 뱀피르
김민성 |  |  |  |  | RF 글로벌
이고은 |  |  |  |  | SOL 인챈트
최소연 |  |  |  |  | 스톤에이지펫월드
양재혁 |  |  |  |  | 칠대죄오리진
고은별 |  |  |  |  | 세나리버스
석지웅 |  |  |  |  | 몬길
강수민 |  |  |  |  | 왕겜(GOT)
김연경 |  |  |  |  | 몬스터길들이기
윤예림 |  |  |  |  | 라이즈오브
김은지
이수정
김다은
송정호
문예지
박선민
정지은
석지용
강민우
강승일
이지현
김창환
문경선
박태원
최한은
장은서